## Sheet1
Task | Start date | Days to complete
SRS | 2018-08-20 | 7
Frontend design | 2018-08-27 | 22
Backend part | 2018-09-18 | 25
Add on new features | 2018-10-13 | 7
Testing | 2018-10-20 | 7